Intervenciones a pozos

Ficha del participante · Análisis de un Excel formulado

Nombre(s): Edimar Cabarcas y Alex Salamanca    Grupo: __________

# El encargo

Una empresa tiene un equipo para ejecutar seis intervenciones. Debe revisar la programación inicial Alfa–Bravo–Charlie–Delta–Eco–Foxtrot, decidir qué conviene ejecutar y sustentar su recomendación. Intervención significa perforación o reparación de un pozo.

El caso es sintético y se inspira en el paper. Las duraciones, la tasa y la escala económica se aproximan a sus ejemplos. Los valores no representan pozos reales ni cotizaciones actuales.

| ID / Pozo | Actividad | Días | Q inicial bbl/d | CAPEX MMUSD | Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 / Alfa | Reparación | 35 | 350 | 3,00 | 90,0 % |
| 2 / Bravo | Perforación | 65 | 650 | 8,00 | 90,0 % |
| 3 / Charlie | Reparación | 45 | 200 | 1,50 | 92,0 % |
| 4 / Delta | Perforación | 90 | 800 | 12,00 | 55,0 % |
| 5 / Eco | Perforación | 90 | 350 | 9,00 | 30,0 % |
| 6 / Foxtrot | Reparación | 65 | 300 | 4,00 | 90,0 % |

Inicio: 4 de enero de 2027. Precio central: 70 USD/bbl. Tasa efectiva anual: 12 %. MMUSD significa millones de dólares. El OPEX, la vida útil, la declinación y las distribuciones están incluidos en Datos y Metodo.

## Cómo trabajar

Abra Resultados. Las fórmulas están preparadas. Cambie únicamente las celdas amarillas de Datos. Compare los resultados, consulte el detalle cuando lo necesite y escriba su interpretación en esta ficha.

| Acción | Celda en Datos | Valor inicial |
| --- | --- | --- |
| Cambiar precio central | E5 | 70 |
| Fijar un pozo primero | E8 | 0 = ninguno |
| Cambiar duración de Bravo | F19 | 65 días |
| Retirar o incluir Eco en M3 | N22 | 1 = incluido; 0 = retirado |

Las cifras impresas en esta ficha corresponden al inicio. Excel recalcula con cada cambio. Base significa el orden inicial con los supuestos vigentes; registre los resultados antes de pasar a otra prueba.

# 1. ¿En qué orden conviene intervenir?

Mantenga precio 70, Bravo 65 días, primero obligatorio 0 y todos los pozos incluidos. Consulte Permutaciones e Indice.

| Alternativa | Orden de IDs | VPN medio MMUSD | EI | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | 1–2–3–4–5–6 | 67,15 | 1,81 | 1,5 % |
| Permuta | 1–2–6–3–4–5 | 67,94 | 1,84 | 1,3 % |
| IJ | 1–2–3–6–4–5 | 67,87 | 1,84 | 1,3 % |

A. ¿Por qué cambia el VPN si las tres alternativas contienen los mismos pozos?

Al adelantar pozos más rentables y/o con mejor relación-tiempo, sus flujos de caja se perciben de manera anticipada y sufren menos descuentos financieros. Retardar la entrada de pozos de alta productividad disminuye el VPN total acumulado de la cartera.

En conclusión, el VPN se modifica debido al orden en que se intervienen los pozos dado que esto altera directamente el momento en el tiempo en que cada pozo empieza a producir y, por ende, el impacto de la tasa de descuento financiera (12%)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B. Compare Charlie y Foxtrot. ¿Por qué pueden tener posiciones diferentes en Permuta e IJ?

Suponemos que esto corresponde a: Charlie cuenta con CAPEX muy bajo ($1.5 MMUSD) y una duración de 45 días, mayor eficiencia por día invertido al inicio. Foxtrot: aporta un VPN mayor, pero cuenta con más tiempo (65 días) y una elevada inversión ($4 MMUSD). La permuta evalúa combinaciones globales, mientras que el IJ prioriza de forma estricta la relación beneficio/costo-tiempo de cada pozo de manera aislada.

Charlie es un pozo "rápido" y eficiente. Solo toma 45 días de intervención frente a los 65 días de Foxtrot, y tiene una probabilidad de éxito mayor (92% vs 90%)

Permuta da valor a contar con el máximo valor monetario del pozo más costoso, mientras que IJ prioriza la velocidad operativa y la eficiencia del tiempo.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Una restricción operativa

Escriba 1 en Datos!E8: Alfa debe ejecutarse primero. Observe cuántas secuencias son admisibles y si cambia el mejor orden. Después pruebe 2: Bravo debe ir primero.

C. ¿Qué restricción cambia la recomendación? ¿El orden por IJ sigue siendo ejecutable en ambos casos?

Con la restricción alfa primero, no cambia la recomendación, para bravo de primero, la recomendación si cambia, dado que se desplaza alfa al 2 lugar, generando para los pozos posteriores retrasos monetarios por la cantidad de días operativos que tiene 65.  Si, el orden de IJ es ejecutable

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Más tiempo de intervención

Restablezca E8 = 0. Cambie Datos!F19 de 65 a 120 días y observe Indice y Resultados. Después restablezca 65.

D. Antes de mirar: ¿qué esperaba que pasara con Bravo? ¿El resultado coincide con su explicación?

Se desmejora el VPN, al incrementar de 65 días a 120 días, se genera afectación a los demás pozos, dado que el portafolio depende de su pronta y temprana ejecución, un retraso de 55 días desplaza hacia el futuro el inicio de la producción de los pozos que vienen detrás. Se genera perdida de eficiencia EI  ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# 2. ¿Conviene ejecutar todos los pozos?

Restablezca los valores iniciales. En Cartera, examine conjuntamente la rentabilidad, la eficiencia y la probabilidad de pérdida. Un promedio positivo no elimina la posibilidad de perder.

| Pozo | VPN medio MMUSD | EI | Pr(VPN < 0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alfa | 14,48 | 4,67 | 10,0 % |
| Bravo | 26,17 | 3,17 | 10,0 % |
| Charlie | 7,50 | 4,84 | 8,0 % |
| Delta | 9,33 | 0,75 | 45,2 % |
| Eco | -4,08 | -0,44 | 72,9 % |
| Foxtrot | 15,90 | 3,85 | 10,0 % |

E. ¿Qué intervención propondría retirar o replantear? Justifique con más de un indicador.

Retirar ECO, su eficiencia es negativa además presenta un riesgo de pérdida inadmisible, con una probabilidad de VPN < 0 del 72.9%

.________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

F. ¿Trataría a Delta y Eco de la misma manera? Explique qué diferencia sus resultados.

Eco tiene un VPN negativo y tiene un éxito muy bajo (30%). Debe ser replanteado o cancelado

Delta mantiene un VPN medio positivo ($9.33 MMUSD) y aporta un volumen inicial robusto (800 bbl/d), pero está golpeado por la alta incertidumbre (55% de éxito). Delta se debe tratar con opción de alto riesgo, no se debe retirar de forma inmediata.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Pruebe su decisión

Ponga 0 en Datos!N22 para retirar Eco. La cartera conserva el orden de los demás pozos y adelanta Foxtrot. Compare la fila Cartera con Base. Las filas Permuta e IJ siguen incluyendo seis pozos.

G. ¿Qué mejora y qué se sacrifica al retirar Eco? Considere VPN, inversión, riesgo, volumen y días de equipo.

Mejora: El VPN, se reduce el riesgo de pérdida general, se liberan 90 días de equipo y se ahorran $9.00 MMUSD en CAPEX.

Sacrificio: Se pierde únicamente el volumen de producción potencial en caso de que el pozo resultara exitoso

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

H. ¿La mejora proviene únicamente de eliminar el VPN negativo de Eco? Revise el calendario de Foxtrot.

No, el progreso también proviene además del efecto aceleración. Al retirar a Eco (que tomaba 90 días), el pozo Foxtrot se adelanta 3 meses

# 3. ¿Resiste la recomendación un cambio de precio?

Restablezca primero los valores iniciales. Anticipe el efecto de reducir el precio central de 70 a 50 USD/bbl. Luego cambie Datos!E5 a 50 y contraste su expectativa.

I. ¿Qué ocurre con el VPN esperado y el riesgo de la cartera? ¿Qué pasa con Delta?

VPN se disminuye y el riesgo de pérdida se dispara. El pozo Delta pasa a tener un VPN medio negativo o cercano a cero, convirtiéndose en un destructor de valor bajo este escenario adverso debido a su alto CAPEX ($12 MMUSD)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Con precio 50, retire nuevamente Eco mediante Datos!N22 = 0. Compare la cartera resultante con la programación Base al mismo precio.

J. ¿Cambiaría su recomendación? ¿Qué información solicitaría antes de ejecutar Delta?

Proyectos No Viables: Los pozos Delta y Eco mantienen un VPN negativo debido a sus bajas probabilidades de éxito (55% y 30% respectivamente), lo que diluye severamente el beneficio económico frente a sus elevados CAPEX

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Recomendación al comité

Pozos a intervenir y orden propuesto:

Se debe retirar Eco

Alfa-Bravo-Foxtrot-Charlie-Delta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dos resultados que respaldan la decisión y un sacrificio o limitación:

- Ahorro de $9.00 MMUSD de CAPEX y optimización de 90 días de equipo de perforación

- Incremento en el VPN

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Supuesto que más condiciona la recomendación y acción para revisarlo:

El precio central de 70 USD/bbl.

Si el mercado cae a 50 USD/bbl, el pozo Delta deja de ser viable

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Retroalimentación entre grupos

Una decisión del otro grupo que considera bien sustentada y una pregunta que aún debe resolver:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Referencia: Yañez et al. (2012), sección 4, pp. 28–33. El VAE usa el signo corregido en el denominador. Los riesgos se estiman con 1.024 realizaciones reproducibles.