Intervenciones a pozos

Ficha del participante · Análisis de un Excel formulado

Nombre(s): Nancy Yaneth Gaitan Naranjo    Grupo: __________

# El encargo

Una empresa tiene un equipo para ejecutar seis intervenciones. Debe revisar la programación inicial Alfa–Bravo–Charlie–Delta–Eco–Foxtrot, decidir qué conviene ejecutar y sustentar su recomendación. Intervención significa perforación o reparación de un pozo.

El caso es sintético y se inspira en el paper. Las duraciones, la tasa y la escala económica se aproximan a sus ejemplos. Los valores no representan pozos reales ni cotizaciones actuales.

| ID / Pozo | Actividad | Días | Q inicial bbl/d | CAPEX MMUSD | Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 / Alfa | Reparación | 35 | 350 | 3,00 | 90,0 % |
| 2 / Bravo | Perforación | 65 | 650 | 8,00 | 90,0 % |
| 3 / Charlie | Reparación | 45 | 200 | 1,50 | 92,0 % |
| 4 / Delta | Perforación | 90 | 800 | 12,00 | 55,0 % |
| 5 / Eco | Perforación | 90 | 350 | 9,00 | 30,0 % |
| 6 / Foxtrot | Reparación | 65 | 300 | 4,00 | 90,0 % |

Inicio: 4 de enero de 2027. Precio central: 70 USD/bbl. Tasa efectiva anual: 12 %. MMUSD significa millones de dólares. El OPEX, la vida útil, la declinación y las distribuciones están incluidos en Datos y Metodo.

## Cómo trabajar

Abra Resultados. Las fórmulas están preparadas. Cambie únicamente las celdas amarillas de Datos. Compare los resultados, consulte el detalle cuando lo necesite y escriba su interpretación en esta ficha.

| Acción | Celda en Datos | Valor inicial |
| --- | --- | --- |
| Cambiar precio central | E5 | 70 |
| Fijar un pozo primero | E8 | 0 = ninguno |
| Cambiar duración de Bravo | F19 | 65 días |
| Retirar o incluir Eco en M3 | N22 | 1 = incluido; 0 = retirado |

Las cifras impresas en esta ficha corresponden al inicio. Excel recalcula con cada cambio. Base significa el orden inicial con los supuestos vigentes; registre los resultados antes de pasar a otra prueba.

# 1. ¿En qué orden conviene intervenir?

Mantenga precio 70, Bravo 65 días, primero obligatorio 0 y todos los pozos incluidos. Consulte Permutaciones e Indice.

| Alternativa | Orden de IDs | VPN medio MMUSD | EI | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | 1–2–3–4–5–6 | 67,15 | 1,81 | 1,5 % |
| Permuta | 1–2–6–3–4–5 | 67,94 | 1,84 | 1,3 % |
| IJ | 1–2–3–6–4–5 | 67,87 | 1,84 | 1,3 % |

A. ¿Por qué cambia el VPN si las tres alternativas contienen los mismos pozos?

El VPN cambia por el valor del dinero en el tiempo. Aunque se ejecutan los mismos seis pozos, cada secuencia modifica la fecha de inicio de producción y, por tanto, el descuento de los flujos. Adelantar intervenciones con mayor aporte económico eleva el VPN: Permuta alcanza 67,94 MMUSD frente a 67,15 MMUSD de Base.

B. Compare Charlie y Foxtrot. ¿Por qué pueden tener posiciones diferentes en Permuta e IJ?

Permuta evalúa exhaustivamente las 720 secuencias y maximiza el VPN total; por eso ubica a Foxtrot antes que Charlie. El IJ ordena cada pozo mediante un índice aproximado de valor anual por día: Charlie obtiene 39.975 USD/año/día y Foxtrot 32.671, por lo que Charlie queda primero. La diferencia surge porque IJ es una regla de priorización individual y Permuta optimiza la interacción temporal de toda la cartera.

## Una restricción operativa

Escriba 1 en Datos!E8: Alfa debe ejecutarse primero. Observe cuántas secuencias son admisibles y si cambia el mejor orden. Después pruebe 2: Bravo debe ir primero.

C. ¿Qué restricción cambia la recomendación? ¿El orden por IJ sigue siendo ejecutable en ambos casos?

Fijar Alfa primero no cambia la recomendación: quedan 120 secuencias admisibles y la mejor sigue siendo 1-2-6-3-4-5. Fijar Bravo primero sí cambia el mejor orden a 2-1-6-3-4-5, con VPN de 67,93 MMUSD. El orden IJ 1-2-3-6-4-5 es ejecutable cuando Alfa debe iniciar, pero no cuando Bravo debe ser primero.

## Más tiempo de intervención

Restablezca E8 = 0. Cambie Datos!F19 de 65 a 120 días y observe Indice y Resultados. Después restablezca 65.

D. Antes de mirar: ¿qué esperaba que pasara con Bravo? ¿El resultado coincide con su explicación?

Esperaba que Bravo perdiera prioridad al aumentar su duración, porque su valor se reparte entre más días de equipo y además retrasa los pozos siguientes. El resultado coincide: su IJ cae de 64.556 a 33.995 USD/año/día y pasa del puesto 2 al 3; el orden IJ cambia a 1-3-2-6-4-5 y la permuta óptima a 1-6-2-3-4-5.

# 2. ¿Conviene ejecutar todos los pozos?

Restablezca los valores iniciales. En Cartera, examine conjuntamente la rentabilidad, la eficiencia y la probabilidad de pérdida. Un promedio positivo no elimina la posibilidad de perder.

| Pozo | VPN medio MMUSD | EI | Pr(VPN < 0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alfa | 14,48 | 4,67 | 10,0 % |
| Bravo | 26,17 | 3,17 | 10,0 % |
| Charlie | 7,50 | 4,84 | 8,0 % |
| Delta | 9,33 | 0,75 | 45,2 % |
| Eco | -4,08 | -0,44 | 72,9 % |
| Foxtrot | 15,90 | 3,85 | 10,0 % |

E. ¿Qué intervención propondría retirar o replantear? Justifique con más de un indicador.

Propondría retirar o replantear Eco. Presenta VPN medio negativo de -4,08 MMUSD, eficiencia EI de -0,44 y una probabilidad de pérdida de 72,9 %. Los tres indicadores muestran destrucción esperada de valor y un riesgo elevado, por lo que no se justifica ejecutarlo bajo los supuestos centrales.

F. ¿Trataría a Delta y Eco de la misma manera? Explique qué diferencia sus resultados.

No. Delta requiere gestión y validación adicional, pero conserva VPN medio positivo de 9,33 MMUSD y EI de 0,75, aunque su riesgo de pérdida es alto, 45,2 %. Eco combina VPN negativo, EI negativo y riesgo de 72,9 %. Por tanto, Delta podría mantenerse condicionado a reducir incertidumbre, mientras Eco debería retirarse o rediseñarse.

## Pruebe su decisión

Ponga 0 en Datos!N22 para retirar Eco. La cartera conserva el orden de los demás pozos y adelanta Foxtrot. Compare la fila Cartera con Base. Las filas Permuta e IJ siguen incluyendo seis pozos.

G. ¿Qué mejora y qué se sacrifica al retirar Eco? Considere VPN, inversión, riesgo, volumen y días de equipo.

Al retirar Eco, el VPN de la cartera aumenta de 67,15 a 71,35 MMUSD, la eficiencia sube de 1,81 a 2,51 y el riesgo baja de 1,46 % a 0,88 %. También se reducen la inversión presente en 8,54 MMUSD y el uso del equipo en 90 días. Se sacrifica 0,158 MMbbl de volumen esperado y se renuncia a la posibilidad de producción de Eco si resultara exitoso.

H. ¿La mejora proviene únicamente de eliminar el VPN negativo de Eco? Revise el calendario de Foxtrot.

No. Además de eliminar el aporte negativo de Eco, se adelanta Foxtrot 90 días: inicia en el día 235 en lugar del 325. Ese anticipo mejora el valor presente de sus flujos. Por eso la ganancia total de VPN es 4,20 MMUSD, ligeramente superior al VPN negativo aislado de Eco de 4,08 MMUSD.

# 3. ¿Resiste la recomendación un cambio de precio?

Restablezca primero los valores iniciales. Anticipe el efecto de reducir el precio central de 70 a 50 USD/bbl. Luego cambie Datos!E5 a 50 y contraste su expectativa.

I. ¿Qué ocurre con el VPN esperado y el riesgo de la cartera? ¿Qué pasa con Delta?

Al bajar el precio a 50 USD/bbl, el VPN esperado de la cartera cae de 67,15 a 25,42 MMUSD y la probabilidad de pérdida aumenta de 1,46 % a 16,80 %. Delta queda prácticamente en el punto de equilibrio: VPN de 0,40 MMUSD, EI de 0,03 y riesgo de pérdida de 51,17 %, por lo que deja de ser robusto ante el escenario de precio bajo.

Con precio 50, retire nuevamente Eco mediante Datos!N22 = 0. Compare la cartera resultante con la programación Base al mismo precio.

J. ¿Cambiaría su recomendación? ¿Qué información solicitaría antes de ejecutar Delta?

Mantendría el retiro de Eco: a 50 USD/bbl la cartera sin Eco mejora el VPN de 25,42 a 31,43 MMUSD y reduce el riesgo de 16,80 % a 8,40 %. Sin embargo, condicionaría Delta a una decisión por etapas. Solicitaría actualización de probabilidad de éxito, reservas y curva de producción, CAPEX y contingencias, costos operativos, pruebas del pozo y sensibilidad a precio antes de autorizar su ejecución.

## Recomendación al comité

Pozos a intervenir y orden propuesto:

Propuesta central: intervenir Alfa, Bravo, Foxtrot, Charlie y Delta, en el orden 1-2-6-3-4. Retirar Eco y someter Delta a un punto de control antes de comprometer su CAPEX.

Dos resultados que respaldan la decisión y un sacrificio o limitación:

La cartera sin Eco aumenta el VPN de 67,15 a 71,35 MMUSD y reduce el riesgo de pérdida de 1,46 % a 0,88 %, mientras libera 90 días de equipo y reduce la inversión presente en 8,54 MMUSD. La limitación es una reducción del volumen esperado de 0,158 MMbbl y la sensibilidad de Delta al precio.

Supuesto que más condiciona la recomendación y acción para revisarlo:

El precio del crudo y la probabilidad de éxito de Delta son los supuestos más condicionantes. Se recomienda actualizar la información técnico-económica de Delta y ejecutar sensibilidades de precio, CAPEX y éxito antes de aprobarlo; Eco solo debería reconsiderarse con un rediseño que produzca VPN y EI positivos.

## Retroalimentación entre grupos

Una decisión del otro grupo que considera bien sustentada y una pregunta que aún debe resolver:

Se considera bien sustentada la decisión de retirar Eco cuando se apoya simultáneamente en VPN, eficiencia y riesgo, y no solo en el promedio. Queda por resolver si la evidencia técnica disponible permite aumentar la probabilidad de éxito o reducir el CAPEX de Delta para hacerlo robusto en un escenario de 50 USD/bbl.

Referencia: Yañez et al. (2012), sección 4, pp. 28–33. El VAE usa el signo corregido en el denominador. Los riesgos se estiman con 1.024 realizaciones reproducibles.