Intervenciones a pozos

Ficha del participante · Análisis de un Excel formulado

Nombre(s): ________john Alexander Forero______________________________    Grupo: __________

# El encargo

Una empresa tiene un equipo para ejecutar seis intervenciones. Debe revisar la programación inicial Alfa–Bravo–Charlie–Delta–Eco–Foxtrot, decidir qué conviene ejecutar y sustentar su recomendación. Intervención significa perforación o reparación de un pozo.

El caso es sintético y se inspira en el paper. Las duraciones, la tasa y la escala económica se aproximan a sus ejemplos. Los valores no representan pozos reales ni cotizaciones actuales.

| ID / Pozo | Actividad | Días | Q inicial bbl/d | CAPEX MMUSD | Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 / Alfa | Reparación | 35 | 350 | 3,00 | 90,0 % |
| 2 / Bravo | Perforación | 65 | 650 | 8,00 | 90,0 % |
| 3 / Charlie | Reparación | 45 | 200 | 1,50 | 92,0 % |
| 4 / Delta | Perforación | 90 | 800 | 12,00 | 55,0 % |
| 5 / Eco | Perforación | 90 | 350 | 9,00 | 30,0 % |
| 6 / Foxtrot | Reparación | 65 | 300 | 4,00 | 90,0 % |

Inicio: 4 de enero de 2027. Precio central: 70 USD/bbl. Tasa efectiva anual: 12 %. MMUSD significa millones de dólares. El OPEX, la vida útil, la declinación y las distribuciones están incluidos en Datos y Metodo.

## Cómo trabajar

Abra Resultados. Las fórmulas están preparadas. Cambie únicamente las celdas amarillas de Datos. Compare los resultados, consulte el detalle cuando lo necesite y escriba su interpretación en esta ficha.

| Acción | Celda en Datos | Valor inicial |
| --- | --- | --- |
| Cambiar precio central | E5 | 70 |
| Fijar un pozo primero | E8 | 0 = ninguno |
| Cambiar duración de Bravo | F19 | 65 días |
| Retirar o incluir Eco en M3 | N22 | 1 = incluido; 0 = retirado |

Las cifras impresas en esta ficha corresponden al inicio. Excel recalcula con cada cambio. Base significa el orden inicial con los supuestos vigentes; registre los resultados antes de pasar a otra prueba.

# 1. ¿En qué orden conviene intervenir?

Mantenga precio 70, Bravo 65 días, primero obligatorio 0 y todos los pozos incluidos. Consulte Permutaciones e Indice.

| Alternativa | Orden de IDs | VPN medio MMUSD | EI | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | 1–2–3–4–5–6 | 67,15 | 1,81 | 1,5 % |
| Permuta | 1–2–6–3–4–5 | 67,94 | 1,84 | 1,3 % |
| IJ | 1–2–3–6–4–5 | 67,87 | 1,84 | 1,3 % |

A. ¿Por qué cambia el VPN si las tres alternativas contienen los mismos pozos?

La VPN tiene una variación derivada del orden de los de las intervenciones del pozo, porque no deja ser secuencial y permite que el VPN esperado resulte como la mejor opción al por 0.7MMUSD _________________________________________

B. Compare Charlie y Foxtrot. ¿Por qué pueden tener posiciones diferentes en Permuta e IJ?

## Permuta e IJ utilizan criterios diferentes. Permuta busca maximizar directamente el VPN de la secuencia completa y por eso adelanta Foxtrot, cuyo VPN medio es 15,90 MMUSD. IJ considera eficiencia/prioridad relativa, favoreciendo a Charlie, que presenta EI 4,84 frente a 3,85 de Foxtrot

## Una restricción operativa

Escriba 1 en Datos!E8: Alfa debe ejecutarse primero. Observe cuántas secuencias son admisibles y si cambia el mejor orden. Después pruebe 2: Bravo debe ir primero.

C. ¿Qué restricción cambia la recomendación? ¿El orden por IJ sigue siendo ejecutable en ambos casos?

Acá estamos restringiendo un poso a una ejecución especifica lo que limita las alternativas o probabilidades aplicando la primera opción la permuta es la más favorable por el VPN medio, revisando el 2 Bravo, la variación es mínima. Sin embargo, se sigue manteniendo permuta como la alternativa favorable. Pero conservando a alfa como el dato a mantener  _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Más tiempo de intervención

Restablezca E8 = 0. Cambie Datos!F19 de 65 a 120 días y observe Indice y Resultados. Después restablezca 65.

D. Antes de mirar: ¿qué esperaba que pasara con Bravo? ¿El resultado coincide con su explicación?

Esperaría que Bravo perdiera prioridad al aumentar su duración de 65 a 120 días. Aunque sigue siendo económicamente atractivo, ocupa el equipo 55 días adicionales y posterga los flujos de las demás intervenciones. El resultado es consistente con la lógica del índice: al aumentar el tiempo requerido sin aumentar proporcionalmente el beneficio de Bravo, disminuye su atractivo relativo dentro de la secuencia.

# 2. ¿Conviene ejecutar todos los pozos?

Restablezca los valores iniciales. En Cartera, examine conjuntamente la rentabilidad, la eficiencia y la probabilidad de pérdida. Un promedio positivo no elimina la posibilidad de perder.

| Pozo | VPN medio MMUSD | EI | Pr(VPN < 0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alfa | 14,48 | 4,67 | 10,0 % |
| Bravo | 26,17 | 3,17 | 10,0 % |
| Charlie | 7,50 | 4,84 | 8,0 % |
| Delta | 9,33 | 0,75 | 45,2 % |
| Eco | -4,08 | -0,44 | 72,9 % |
| Foxtrot | 15,90 | 3,85 | 10,0 % |

E. ¿Qué intervención propondría retirar o replantear? Justifique con más de un indicador.

Teniendo en cuenta la vida útil y dentro del análisis ECO es la opción  que plantearía no intervenir por factores como la probabilidad de éxito la cual es mu baja frente a los otros pozos otra variable que deberíamos considerar son los OPEX y CAPEX son altos ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

F. ¿Trataría a Delta y Eco de la misma manera? Explique qué diferencia sus resultados.

Aunque Eco es poco atractivo para la operación, no considero que debería tener un trato igual comenzando por a pesar que los opex y capex, días de mantenimiento, presenta un mayor porcentaje o probabilidad es mayor y una producción mayor que lo hace un riesgoso pero con tan alto índice como ECO________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Pruebe su decisión

Ponga 0 en Datos!N22 para retirar Eco. La cartera conserva el orden de los demás pozos y adelanta Foxtrot. Compare la fila Cartera con Base. Las filas Permuta e IJ siguen incluyendo seis pozos.

G. ¿Qué mejora y qué se sacrifica al retirar Eco? Considere VPN, inversión, riesgo, volumen y días de equipo.

Al revisar los datos en cartera se produce un efecto muy importante ya que liberamos una VPN media negativa de -4,08MMUSD con una exposición de perdida de > al 72%_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

H. ¿La mejora proviene únicamente de eliminar el VPN negativo de Eco? Revise el calendario de Foxtrot.

No. La mejora no se explica únicamente por eliminar el VPN negativo de Eco. Al retirarlo también se liberan 90 días del equipo, lo que permite adelantar Foxtrot. Como Foxtrot genera flujos positivos y un VPN medio de 15,90 MMUSD, anticipar su ejecución aumenta adicionalmente el valor presente de la cartera.

# 3. ¿Resiste la recomendación un cambio de precio?

Restablezca primero los valores iniciales. Anticipe el efecto de reducir el precio central de 70 a 50 USD/bbl. Luego cambie Datos!E5 a 50 y contraste su expectativa.

I. ¿Qué ocurre con el VPN esperado y el riesgo de la cartera? ¿Qué pasa con Delta?

Primero si reducimos el precio a 50,  el capex y opex se mantendrán lineales lo que impacta directamente el VPM medio lo que lleva a una reducción sustancial de los ingresos sin que se ajuste el costo. Todos pasan a tener una media positiva ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Con precio 50, retire nuevamente Eco mediante Datos!N22 = 0. Compare la cartera resultante con la programación Base al mismo precio.

J. ¿Cambiaría su recomendación? ¿Qué información solicitaría antes de ejecutar Delta?

Luego de la revisión mantendría la recomendación de retirar Eco, ya que el deterioro de cartera aumenta con el nuevo precio impactan, para delta recomiendo una revisión adicional ya que los ingresos son marginales (VPN 0,4MMUSD) dentro de la operación y pueden comprometer la inversión ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Recomendación al comité

Pozos a intervenir y orden propuesto:

Conservando un precio de 50 y excluyendo a Eco por su alto riesgo y caja (VPN) negativa que y tomando como alternativa la opción de permuta en el siguiente orden: 1 2 6 3 4 5 ______________________________

________________________________________________________________________________

Dos resultados que respaldan la decisión y un sacrificio o limitación:

La decisión parte primeramente del precio del USD, este condiciona severamente a Delta por al alto riesgo de inversión que adquiera al bajar los precios, podríamos ajustar los costos (Opex y Capex), que generaran un mejor VPN y disminuirá el riesgo. Mantenida a Eco por fuera ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Supuesto que más condiciona la recomendación y acción para revisarlo:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Retroalimentación entre grupos

Una decisión del otro grupo que considera bien sustentada y una pregunta que aún debe resolver:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Referencia: Yañez et al. (2012), sección 4, pp. 28–33. El VAE usa el signo corregido en el denominador. Los riesgos se estiman con 1.024 realizaciones reproducibles.